АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Новозаганское»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2012 г.	№ 1

Об утверждении  плана  мероприятий

по переходу на  межведомственное и

межуровневое взаимодействие при

предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с распоряжением Администрации Президента и Правительства РБ от 11.08.2011года  № 70 «Об утверждении Плана мероприятий  Республики  Бурятия по переходу на межведомственное  и межуровневое взаимодействие  при предоставлении  государственных и  муниципальных  услуг», Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» №387 от 29.08.2011. «Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» администрация  муниципального образования сельское поселение «Барское»   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

- План мероприятий муниципального образования сельское поселение

«Новозаганское»  по переходу на межведомственное  и      межуровневое взаимодействие при предоставлении   муниципальных услуг согласно приложению 1;

-   Состав рабочей группы по организации  межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении  муниципальных услуг              согласно приложению 2.

3 Ответственным  лицом за реализацию мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие определить Гороховскую Наталью Владимировну.

- Контроль   за   исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации	В.А.Седов

муниципального образования

сельское поселение «Новозаганское»

Приложение 1

к  постановлению администрации

муниципального образования

сельское поселение «Новозаганское»

от 13.02.2012г.  № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципального образования сельское поселение  «Новозаганское» по переходу

на межведомственное  и межуровневое взаимодействие при

предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 1.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | Февраль 2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| 1.2 | Определение способов межведомственного взаимодействия | Февраль 2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| 2 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | Февраль 2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 3 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты | Февраль 2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| 4 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | Февраль 2012 |  | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| 4.1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | Февраль 2012 | Правовой акт | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| 4.2 | Внесение изменений в муниципальные нормативно правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Июнь 2012 | Нормативные правовые акты | Ведущий специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1-2 кв. 2012 | План мероприятий | Рабочая группа |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Май 2012 года | Доклад о выполнении требований ФЗ № 210 от 27.07.2010года в МО «Барское» сельское поселение | Главный специалист муниципального образования сельское поселение «Новозаганское» |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

сельское поселение «Новозаганское»

от 13.02.2012г. № 1

СОСТАВ

рабочей группы по организации

в муниципальном образовании сельское поселение «Барское»

межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

| 1. | Владимир Александрович Седов | Глава МО СП «Новозаганское» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Валентина Алексеевна Антонова | Главный специалист администрации |
| 3. | Марина Павловна Иванова | Ведущий специалист администрации |

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БАРСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» февраля  2012 г.

№ 12

Об утверждении перечня муниципальных

услуг с элементами межведомственного

взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

распоряжаюсь:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования сельское поселение «Барское»,ответственным за предоставление  муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, в срок до 17 февраля 2012 года разработать технологические карты межведомственного взаимодействия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Барское»                                Л.И. Гороховская

# Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

сельское поселение « Барское»

от 08 февраля 2012г. № 12

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БАРСКОЕ»

| № п/п | Наименование услуги | Наименование исполнительного органа предоставляющего услугу |
| --- | --- | --- |
| Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 1 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Сельское поселение |
| Строительство |
| 2 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Сельское поселение |
| 3 | Согласование присвоения наименований, переименования улиц, площадей, других составных частей, а также установки мемориальных досок | Сельское поселение |
| Уникальные услуги |
| 4 | Определение потребности граждан в древесине для собственных нужд | Сельское поселение |
| 5 | Определение потребности граждан, пострадавших от пожаров, других стихийных бедствий в оказании материальной помощи | Сельское поселение |